## SUM
คาดส่งงาน | คาดส่งงาน | Project | Room | Type | Area | Project | [5 empty] | Project Timeline |  | Timeline เปิด PO |  |  |  |  | Status | Type of work | [5 empty] | TEAM |  |  | Note
Q (Auto) | เดือน | name | Number | Function | Sq.m. | Revenue | มูลค่าจัดจ้างซัพ | Cost ประมาณการณ์ | กำไร | GP | work type | sale ส่งเมล | สัญญาลูกค้า | KPI (14 day) | เปิดPO ครบทุกหมวด | LATE (Day) |  | LATE | of work | Built-In | Loose Furniture | Wallpaper | Curtain | Prop | Cleaning | Co-Designer | Sale | Contractor | Description
[5 empty] | 0 | 38272055.39 | 7606375.502 | 30156179.64 | 8314656.266
Q3 | ก.ค.-26 | The Origin Sukhumvit-Praksa | Room 2514 | Room 2514 | Room 2514 | 9345.7944 | 8000 | 7800 | 1345.7944 | 14.4% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-15 | -3 | FALSE | เลยกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
[17 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Q3 | ส.ค.-26 | Origin Plug & Play Sirindhorn Station | Room B1009 | Room 2514 | Room 2514 | 138317.757 | 90654.21 | 96000 | 42317.757 | 30.59% | B2C | 2026-07-29 | 2026-08-31 | 2026-08-12 |  | 46246 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
[17 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Q3 | ส.ค.-26 | Origin Place Bangna | Room 532 | Room 2514 | Room 2514 | 185887.8505 | 84656.08 | 138550 | 101231.7705 | 54.46% | B2C | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 2026-06-29 | 2026-06-22 | 7 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
[17 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Place Phetkasem | Room 919 |  |  | 51028.0374 | 32175 | 37500 | 18853.0374 | 36.95% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-15 | -3 | FALSE | เลยกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Place Phetkasem | Room 818 |  |  | 27644.8598 | 16775 | 20025 | 10869.8598 | 39.32% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-15 | -3 | FALSE | เลยกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ย.-26 | Origin Place Phetkasem | Room 502 |  |  | 457943.9252 |  | 332219.6262 | 457943.9252 | 100% | B2C | 2026-08-13 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 1 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
[17 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Play Bangkhunnon | Room 1809 |  |  | 26000 | 14000 | 17000 | 12000 | 46.15% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-16 | 2026-07-12 | 2026-06-30 | 12 | FALSE | อยู่ในกำหนด | ส่งมอบแล้ว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'YING
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Play Bangkhunnon | Room 901 | Room C310 | Room C310 | 167514.0187 | 114840.88 | 0 | 52673.1387 | 31.44% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-06-30 | 12 | FALSE | อยู่ในกำหนด | ส่งมอบแล้ว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Play Bangkhunnon | Room 2324 |  |  | 5140.1869 | 3378.88 | 3366 | 1761.3069 | 34.27% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-16 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | -8 | FALSE | เลยกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'YING
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Play Bangkhunnon | Room 1121 | Room C310 | Room C310 | 109644.8598 | 60350 | 84961.25 | 49294.8598 | 44.96% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | -8 | FALSE | เลยกำหนด | CONSTRUCTION | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Play Bangkhunnon | Room 1621 | Room C310 | Room C310 | 23065.4206 | 15000 | 16000 | 8065.4206 | 34.97% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-06 | 6 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ส.ค.-26 | Origin Play Bangkhunnon | Room 1601 |  |  | 33532.7103 | 7000 | 23600 | 9932.7103 | 29.62% | B2C | 2026-07-30 | 2026-08-30 | 2026-08-13 | 2026-07-31 | 13 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE |  | P'HACK
[17 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Q3 | ส.ค.-26 | Origin Place Bangna | IP Program |  |  | 36618503.61 | 6960379.27 | 29294802.89 | 7323700.722 | 20% | B2C | 2026-07-30 | 2026-08-30 | 2026-08-13 | 2026-07-31 | 13 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE |  | P'HACK
[17 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Q3 | ก.ค.-26 | The Origin Bangkae | Room C310 | Room C310 | Room C310 | 7242.9907 | 4060.7477 | 4345 | 3182.243 | 43.94% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-06 | 6 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | The Origin Bangkae | Room A202 | Room C310 | Room C310 | 4672.8972 | 2200 | 2200 | 2472.8972 | 52.92% | B2C | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 2026-07-06 | 13 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
[17 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Q3 | ส.ค.-26 | The Origin Kathu - Patong | Room B418 | Room C310 | Room C310 | 23962.6168 | 15240 | 17255 | 8722.6168 | 36.4% | B2C | 2026-07-20 | 2026-08-31 | 2026-08-03 | 2026-07-24 | 10 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
[17 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Q3 | ส.ค.-26 | The Origin Phahol 57 | Room A402 | Room C310 | Room C310 | 12336.4486 |  | 7500 | 12336.4486 | 100% | B2C | 2026-07-20 | 2026-08-31 | 2026-08-03 | 2026-07-24 | 10 | FALSE | อยู่ในกำหนด | เสนอราคา | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ส.ค.-26 | The Origin Phahol 57 | Room B720 | Room C310 | Room C310 | 9345.7944 |  | 5000 | 9345.7944 | 100% | B2C | 2026-07-20 | 2026-08-31 | 2026-08-03 | 2026-07-24 | 10 | FALSE | อยู่ในกำหนด | เสนอราคา | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
[17 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Q3 | ก.ย.-26 | Origin Play Bangsaen | Room 1218 | Room C310 | Room C310 | 401869.1589 |  | 286940 | 401869.1589 | 100% | B2C | 2026-07-20 | 2026-09-30 | 2026-08-03 | 2026-07-24 | 10 | FALSE | อยู่ในกำหนด | เสนอราคา | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
[17 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 1833 |  |  | 130841.1215 | 66105.7561 | 61651.7 | 64735.3654 | 49.48% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 1833 |  |  | 29830 | 13000 | 13000 | 16830 | 56.42% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 1833 |  |  | 8411.215 | 6710 | 6710 | 1701.215 | 20.23% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 1628 |  |  | 140186.9159 | 71605.7561 | 67151.7 | 68581.1598 | 48.92% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 1628 |  |  | 32970 | 13000 | 13000 | 19970 | 60.57% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 1628 |  |  | 8411.215 | 6710 | 6710 | 1701.215 | 20.23% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 1629 |  |  | 93457.9439 | 36162.7 | 37262.7 | 57295.2439 | 61.31% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 1629 |  |  | 54950 | 27000 | 27000 | 27950 | 50.86% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 1629 |  |  | 8411.215 | 6710 | 6710 | 1701.215 | 20.23% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 2222 |  |  | 140186.9159 | 71605.7561 | 67151.7 | 68581.1598 | 48.92% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 2222 |  |  | 32970 | 13000 | 13000 | 19970 | 60.57% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 2222 |  |  | 8411.215 | 6710 | 6710 | 1701.215 | 20.23% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 1818 |  |  | 140186.9159 | 71605.7561 | 67151.7 | 68581.1598 | 48.92% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 1818 |  |  | 32970 | 13000 | 13000 | 19970 | 60.57% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 1818 |  |  | 8411.215 | 6710 | 6710 | 1701.215 | 20.23% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Q3 | ก.ค.-26 | Origin Plug & Play E22 Station | Room 1737 |  |  | 252336.4486 | 168971.96 | 175820 | 83364.4886 | 33.04% | B2C | 2026-06-28 | 2026-07-30 | 2026-07-12 | 2026-07-01 | 11 | FALSE | อยู่ในกำหนด | CONSTRUCTION | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | P'PANG
Formulas:
Timeline เปิด PO = [Project Timeline]+14

## The Origin Sukhumvit-Praksa
[8 empty] | มูลค่าจัดจ้างซัพ |  |  | Cost ประมาณการณ์
โครงการ | Room | Area (sq.m.) | SO | PR | PO | รายการ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง | Revenue | จัดจ้างจริง | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | ประมาณการณ์ | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | Status | วันที่ขออนุมัติ | Suppiler
[7 empty] | (Ex.Vat) | (Ex.Vat) |  |  | (Ex.Vat) |  |  | ขออนุัติครั้งนี้ / อนุมัติแล้ว
The Origin Sukhumvit-Praksa | Room 2514 |  |  |  |  | 1. Curtain
|  |  | WAG-SONO23-000272 | ORG-PRNO26-012942 | WAG-PONO26-001561 | 1.1 ผ้าม่านลอน ทึบ- จีบโปร่ง | 10560.7477 | 4800 | 5760.7477 | 54.55% | 4500 | 6060.7477 | 57.39% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-06-30 | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
[6 empty] | 1.2 ผ้าม่านม้วน | 5046.729 | 2200 | 2846.729 | 56.41% | 1800 | 3246.729 | 64.33%
[6 empty] | 1.3 งานติดตั้ง | 0 | 1500 | -1500 | #DIV/0! | 1500 | -1500 | #DIV/0!
[6 empty] | ส่วนลด | -3121.4953 | -500
-2803.7383
-336.4486
The Origin Sukhumvit-Praksa | Room 2514 | 0 |  |  |  | TOTAL | 9345.7944 | 8000 | 1345.7944 | 14.4% | 7800 | 1545.7944 | 16.54%

## Origin Plug & Play Sirindhorn S
[8 empty] | มูลค่าจัดจ้างซัพ |  |  | Cost ประมาณการณ์
โครงการ | Room | Area (sq.m.) | SO | PR | PO | รายการ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง | Revenue | จัดจ้างจริง | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | ประมาณการณ์ | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | Status | วันที่ขออนุมัติ | Suppiler
[7 empty] | (Ex.Vat) | (Ex.Vat) |  |  | (Ex.Vat) |  |  | ขออนุัติครั้งนี้ / อนุมัติแล้ว
Origin Plug & Play Sirindhorn Station | Room B1009 |  | WAG-SONO26-000536 | ORG-PRNO26-015215 | WAG-PONO26-001659 | 1. Built in
[6 empty] | 1.1 ตู้เหนือตู้เย็น | 15514.0187 | 7150 | 8364.0187 | 53.91% | 10000 | 5514.0187 | 35.54% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-29 | บริษัท ดีดี อินทีเรีย จำกัด
[6 empty] | 1.2 ชุดบิ้วท์ตู้ทีวี : ตู้สูง + ตู้วางทีวีมีลิ้นชัก + ไม้ระแนงกรุผนัง + ชั้นวางติดผนังเหนือทีวี | 65233.6449 | 35200 | 30033.6449 | 46.04% | 42000 | 23233.6449 | 35.62%
[6 empty] | 1.3 ชั้นวางติดผนังสามชั้น + เบิ้นผนังซอกหลังเตียง และหัวเตียง มุมโค้ง | 26635.514 | 17600 | 9035.514 | 33.92% | 19000 | 7635.514 | 28.67%
[6 empty] | 1.4 ชั้นวางติดผนังสามชั้น + เบิ้นผนังซอกหลังโซฟา กรุไม้ระแนง | 22336.4486 | 16500 | 5836.4486 | 26.13% | 17000 | 5336.4486 | 23.89%
[6 empty] | 1.5 ลิ้นชักเครื่องประดับ : แผ่นบนกระจกใส + แผ่นถาดเครื่องประดับ + ช่องลิ้นชัก | 11588.7851 | 16500 | -4911.215 | -42.38% | 8000 | 3588.785 | 30.97%
[6 empty] | ส่วนลด | -2990.6542 | -2295.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Origin Plug & Play Sirindhorn Station | Room B1009 | 0 |  |  |  | TOTAL | 138317.757 | 90654.21 | 47663.547 | 34.46% | 96000 | 42317.757 | 30.59%
Origin Plug & Play Sirindhorn Station | Room C1209 |  |  |  |  | 1. Curtain
[6 empty] | 1.1 ชุดหน้าต่างห้องนอนชั้นบน ผ้าม่านทึบ+ม่านโปร่ง | 11214.9533 |  | 11214.9533 | 100% | 7500 | 3714.9533 | 33.12% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-08-11
[6 empty] | ส่วนลด | -934.5794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Origin Plug & Play Sirindhorn Station | Room C1209 | 0 |  |  |  | TOTAL | 10280.3738 | 0 | 10280.3738 | 100% | 7500 | 2780.3738 | 27.05%

## Origin Place Bangna
โครงการ | Room |  |  |  |  | รายการ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง | Revenue | มูลค่าจัดจ้างซัพ |  |  | Cost ประมาณการณ์ |  |  | Status | วันที่ขออนุมัติ | Suppiler
|  | Area (sq.m.) | SO | PR | PO |  |  | จัดจ้างจริง | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | ประมาณการณ์ | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP
[7 empty] | (Ex.Vat) | (Ex.Vat) |  |  | (Ex.Vat) |  |  | ขออนุัติครั้งนี้ / อนุมัติแล้ว
Origin Place Bangna | Room 532 | 1BEDPLUS | WAG-SONO26-000345 | ORG-PRNO26-014769 |  | 1. Curtain
[6 empty] | 1.1 ผ้าม่านห้องนอนใหญ่ | 43925.2336 |  |  |  | 28000 | 15925.2336 | 36.26% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-06-22
1.2 ผ้าม่านห้องนอนเล็ก
1.3 ผ้าม่านห้องนั่งเล่น (หน้าต่าง)
1.4 ผ้าม่านห้องนั่งเล่น (ระเบียง)
1.3 งานติดตั้ง
[5 empty] | WAG-PONO26-001644 | 2. Built in | [9 empty] | บริษัท ดีดี อินทีเรีย จำกัด
[6 empty] | 2.1 ต่อเติมช่องครัวเป็นตู้บานปิด มีชั้นปรับภายใน | 16822.4299 | 5900 | 10922.4299 | 64.93% | 10000 | 6822.4299 | 40.56%
[6 empty] | 2.2 ต่อเติมตู้เหนือตู้เย็น ตู้บานเปิดคู่ | 14953.271 | 6000 | 8953.271 | 59.88% | 10000 | 4953.271 | 33.12%
[6 empty] | 2.3 ตู้ทีวี + ผนังระแนงไม้หลังทีวี ชั้นวางติดผนังเหนือทีวี + เดินสายไฟทำปลั๊กไฟเพิ่มหลังทีวี | 40373.8318 | 29500 | 10873.8318 | 26.93% | 28000 | 12373.8318 | 30.65%
[6 empty] | 2.4 เตียงบิ้วท์อิน 3.5 ฟุต / เว้นใต้เตียง ไว้ใส่เตียงเลื่อน | 22616.8224 | 9500 | 13116.8224 | 58% | 15000 | 7616.8224 | 33.68%
[6 empty] | 2.5 หัวเตียงห้องนอนใหญ่ เบิ้น 10 ซม. เดินสายไฟทำปลั๊ก 2 ข้าง / ทำชั้นวางของซอกเสา / ผนังเหนือหัวเตียงกรุลามิเนตลายผ้าสีเทา | 35887.8505 | 20000 | 15887.8505 | 44.27% | 30000 | 5887.8505 | 16.41%
[6 empty] | 2.6 กรุกระเบื้องผนังครัว | 8411.215 | 8500 | -88.785 | -1.056% | 5500 | 2911.215 | 34.61%
[6 empty] | 2.7 เดินท่อสำหรับท่อน้ำแอร์ | 2897.1963 | 1500 | 1397.1963 | 48.23% | 2000 | 897.1963 | 30.97%
[6 empty] | 2.8 ค่าดำเนินการ | 0 | 3756.08 | -3756.08 | #DIV/0! | 10050 | -10050 | #DIV/0!
Origin Place Bangna | Room 532 | 0 |  |  |  | TOTAL | 185887.8505 | 84656.08 | 101231.7705 | 54.46% | 138550 | 47337.8505 | 25.47%

## Origin Play Bangkhunnon
โครงการ | Room | Area (sq.m.) |  |  |  | รายการ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง | Revenue | มูลค่าจัดจ้างซัพ |  |  | Cost ประมาณการณ์ |  |  | Status | วันที่ขออนุมัติ
|  |  | SO | PR | PO |  |  | จัดจ้างจริง | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | ประมาณการณ์ | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP |  |  | Suppiler
[7 empty] | (Ex.Vat) | (Ex.Vat) |  |  | (Ex.Vat) |  |  | ขออนุัติครั้งนี้ / อนุมัติแล้ว
Origin Play Bangkhunnon | Room 1809 | [5 empty] | 26000 | 14000 | 12000 | 46.15% | 17000 | 9000 | 34.62%
1. Curtain
|  |  | WAG-SONO25-000922 | ORG-PRNO26-012939 | WAG-PONO26-001560 | 1.1 ทึบ-โปร่ง ชั้นล่าง | 26000 | 14000 | 12000 | 46.15% | 17000 | 9000 | 34.62% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-06-30 | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
Origin Play Bangkhunnon | Room 1809 | 0 |  |  |  | TOTAL | 26000 | 14000 | 12000 | 46.15% | 17000 | 9000 | 34.62%
Origin Play Bangkhunnon | Room 901 |  |  |  |  | 1. Curtain
|  |  | WAG-SONO25-000833 | ORG-PRNO26-012592 | WAG-PONO26-001586 | ผ้าม่านจีบ ทึบ-โปร่ง ห้องนอน | 13271.028 | 5500 | 7771.028 | 58.56% |  |  |  | ขออนุมัติแล้ว | 2026-06-26 | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
[6 empty] | ผ้าม่านจีบ ทึบ-โปร่ง ห้องนั่งเล่น | 13271.028 | 5200 | 8071.028 | 60.82%
[6 empty] | มู่ลี่ไม้ | 11401.8692 | 4800 | 6601.8692 | 57.9%
[6 empty] | ค่าแรง-ติดตั้ง | 0 | 1500 | -1500 | #DIV/0!
2. Wallpaper
[5 empty] | WAG-PONO26-001587 | วอลเปเปอร์ รอบห้อง สีพื้น 1 สี | 25981.3084 | 7125 | 18856.3084 | 72.58% | [5 empty] | บริษัท สิริ เดคคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
[5 empty] | WAG-PONO26-001588 | ค่าแรง-ติดตั้ง | 0 | 3800 | -3800 | #DIV/0! | [5 empty] | บริษัท มิสเตอร์ เดคคอร์ จำกัด
3. Built in
[5 empty] | WAG-PONO26-001497 | ตู้สูงเก็บของ L shape โครงไม้ปิดผิว Laminate ลายไม้ หน้าบานกระจกใสธรรมดา เฟรมอลูมิเนียมสีดำ มือจับโปรไฟล์ 6 บาน ด้านล่างทำหน้าบานทึบ ปิดผิว Laminate ลายไม้ 6 บาน ภายในทำชั้นปรับระดับ พร้อมอุปกรณ์ Soft Close | 148971.9626 | 86915.88 | 62056.0826 | 41.66% | [5 empty] | บริษัท ล้านเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
[6 empty] | ส่วนลด | -42579.4393
-2803.7383
Origin Play Bangkhunnon | Room 901 | 0 |  |  |  | TOTAL | 167514.0187 | 114840.88 | 52673.1387 | 31.44% | 0 | 167514.0187 | 100%
Origin Play Bangkhunnon | Room 2324 |  |  |  |  | 1. Loose Furniture
|  |  | WAG-SONO25-000825 | ORG-PRNO26-014517 | WAG-PONO26-001599 | โต๊ะกลาง | 1869.1589 | 1178.88 | 690.2789 | 36.93% | 1166 | 703.1589 | 37.62% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-20 | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
2. Electrical Appliance
[5 empty] | WAG-PONO26-001600 | เครื่องทำน้ำอุ่น | 3271.028 | 2200 | 1071.028 | 32.74% | 2200 | 1071.028 | 32.74% |  |  | บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
Origin Play Bangkhunnon | Room 2324 | 0 |  |  |  | TOTAL | 5140.1869 | 3378.88 | 1761.3069 | 34.27% | 3366 | 1774.1869 | 34.52%
Origin Play Bangkhunnon | Room 1121 |  | WAG-SONO25-000876 | ORG-PRNO26-014519 |  | 1. Curtain
[6 empty] | ห้องนั่งเล่น ผ้าม่าน ลอนทึบ ม่านจีบโปร่ง | 12616.8224 |  |  |  | 5750 | 6866.8224 | 54.43% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-20 | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
[6 empty] | ห้องนอนใหญ่ ผ้าม่าน ลอนทึบ ม่านจีบโปร่ง | 11401.8692 |  |  |  | 5175 | 6226.8692 | 54.61%
[6 empty] | ห้องทำงาน ผ้าม่าน ลอนทึบ ม่านจีบโปร่ง | 11401.8692 |  |  |  | 5175 | 6226.8692 | 54.61%
[6 empty] | ค่าแรง-ติดตั้ง | 0 |  |  |  | 1500 | -1500 | #DIV/0!
[5 empty] | WAG-PONO26-001613 | 3. Built in | [9 empty] | บริษัท เอสไอ เดคคอเรท จำกัด สำนักงานใหญ่
[6 empty] | ตู้หนังสือหลังโซฟา ตู้วางหนังสือไม่มีหน้าบาน+ชั้นวางของ | 44859.8131 | 25000 | 19859.8131 | 44.27% | 31240 | 13619.8131 | 30.36%
[6 empty] | ตู้หนังสือห้องทำงาน ตู้วางหนังสือไม่มีหน้าบาน+ ตู้เก็บของบานเปิดปิด ด้านล่างปิดผิวลามิเนต มีกุญแจล็อค | 60280.3738 | 35350 | 24930.3738 | 41.36% | 36121.25 | 24159.1238 | 40.08%
[6 empty] | ส่วนลด | -28112.1495
-2803.7383
Origin Play Bangkhunnon | Room 1121 | 0 |  |  |  | TOTAL | 109644.8598 | 60350 | 49294.8598 | 44.96% | 84961.25 | 24683.6098 | 22.51%
Origin Play Bangkhunnon | Room 1621
1. Curtain
|  |  | WAG-SONO25-000795 | ORG-PRNO26-013246 | WAG-PONO26-001617 | 1.1 ม่าน ทึบลอนโปร่งจีบ | 23065.4206 | 15000 | 8065.4206 | 34.97% | 16000 | 7065.4206 | 30.63% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-06 | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
Origin Play Bangkhunnon | Room 1621 | 0 |  |  |  | TOTAL | 23065.4206 | 15000 | 8065.4206 | 34.97% | 16000 | 7065.4206 | 30.63%
Origin Play Bangkhunnon | Room 1601
|  |  | WAG-SONO25-000793 | ORG-PRNO26-015234 |  | 1. Curtain
[6 empty] | 1.1 ผ้าม่านจีบ ทึบ-โปร่ง ห้องนอน | 18691.5888 |  |  |  | 9600 | 9091.5888 | 48.64% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-31
[6 empty] | 1.2 ผ้าม่านจีบ ทึบ-โปร่ง ห้องนั่งเล่น | 13644.8598 |  |  |  | 5500 | 8144.8598 | 59.69%
[6 empty] | 1.3 ค่าแรง-ติดตั้ง | 0 |  |  |  | 1500 | -1500 | #DIV/0!
[5 empty] | WAG-PONO26-001660 | 2. Built in | [9 empty] | บริษัท แสงมณีรุ่งโรจน์ จำกัด
[6 empty] | 2.1 Backsplash | 13084.1122 | 7000 | 6084.1121 | 46.5% | 7000 | 6084.1121 | 46.5%
[6 empty] | ส่วนลด | -9084.1122
-2803.7383
Origin Play Bangkhunnon | Room 1601 | 0 |  |  |  | TOTAL | 33532.7103 | 7000 | 6084.1121 | 18.14% | 23600 | 9932.7103 | 29.62%

## Origin Place Phetkasem
/ | [8 empty] | มูลค่าจัดจ้างซัพ |  |  | Cost ประมาณการณ์
| โครงการ | Room | Area (sq.m.) | SO | PR | PO | รายการ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง | Revenue | จัดจ้างจริง | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | ประมาณการณ์ | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | Status | วันที่ขออนุมัติ | Suppiler
[8 empty] | (Ex.Vat) | (Ex.Vat) |  |  | (Ex.Vat) |  |  | ขออนุัติครั้งนี้ / อนุมัติแล้ว
| Origin Place Phetkasem | Room 919 |  |  |  |  | 1. Curtain
|  |  |  | WAG-SONO26-000443 | ORG-PRNO26-014468 | WAG-PONO26-001595 | 1.1 ผ้าม่านจีบ ทึบ ห้องนั่งเล่น (หน้าต่าง) | 11121.4953 | 5500 | 12350.4673 | 69.19% | 4000 | 7121.4953 | 64.03% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-17 | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
[7 empty] | 1.2 ผ้าม่านจีบ โปร่ง ห้องนั่งเล่น (หน้าต่าง) | 6728.972 |  |  |  | 2500 | 4228.972 | 62.85%
[7 empty] | 1.3 ผ้าม่านจีบ ทึบ ห้องนั่งเล่น (ระเบียง) | 5607.4766 | 5200 | 3771.9626 | 42.04% | 2500 | 3107.4766 | 55.42%
[7 empty] | 1.4 ผ้าม่านจีบ โปร่ง ห้องนั่งเล่น (ระเบียง) | 3364.486 |  |  |  | 1500 | 1864.486 | 55.42%
[7 empty] | 1.5 ผ้าม่านจีบ ทึบ ชั้นลอย | 14018.6916 | 5000 | 9018.6916 | 64.33% | 8000 | 6018.6916 | 42.93%
[7 empty] | 1.6 ค่าแรง-ติดตั้ง | 0 | 2500 | -2500 | #DIV/0! | 4000 | -4000 | #DIV/0!
-200
2. Wallpaper
[6 empty] | WAG-PONO26-001596 | 2.1 วอลเปเปอร์ รอบห้อง สีพื้น 1 สี | 26448.5981 | 9975 | 16473.5981 | 62.29% | 15000 | 11448.5981 | 43.29% |  |  | บริษัท สิริ เดคคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
[6 empty] | WAG-PONO26-001597 | 2.2 ค่าแรง-ติดตั้ง | 0 | 4200 | -4200 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | บริษัท มิสเตอร์ เดคคอร์ จำกัด
-13457.9439
-2803.7383
| Origin Place Phetkasem | Room 919 | 0 |  |  |  | TOTAL | 51028.0374 | 32175 | 18853.0374 | 36.95% | 37500 | 13528.0374 | 26.51%
| Origin Place Phetkasem | Room 818 | 25 sqm. |  |  |  | 1. Curtain
|  |  | 1Bed Smart Kitchen | WAG-SONO26-000588 | ORG-PRNO26-014490 | WAG-PONO26-001592 | ผ้าม่านจีบ ทึบ (หน้าต่าง) | 6728.972 | 3000 | 3728.972 | 55.42% | 3000 | 3728.972 | 55.42% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-17 | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
[7 empty] | ผ้าม่านจีบ โปร่ง (หน้าต่าง) | 4018.6916 | 1800 | 2218.6916 | 55.21% | 1800 | 2218.6916 | 55.21%
[7 empty] | ผ้าม่านจีบ ทึบ (กั้นห้อง) | 4953.271 | 2000 | 2953.271 | 59.62% | 2200 | 2753.271 | 55.58%
[7 empty] | ติดตั้ง | 0 | 1500 | -1500 | #DIV/0! | 1500 | -1500 | #DIV/0!
-300
2. Wallpaper
[6 empty] | WAG-PONO26-001593 | 2.1 วอลเปเปอร์ รอบห้อง สีพื้น 1 สี | 18130.8411 | 6175 | 11955.8411 | 65.94% | 8125 | 10005.8411 | 55.19% |  |  | บริษัท สิริ เดคคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
[6 empty] | WAG-PONO26-001594 | 2.2 ค่าแรง-ติดตั้ง | 0 | 2600 | -2600 | #DIV/0! | 3400 | -3400 | #DIV/0! |  |  | บริษัท มิสเตอร์ เดคคอร์ จำกัด
[7 empty] | ส่วนลด | -3383.1776
-2803.7383
| Origin Place Phetkasem | Room 818 | 0 |  |  |  | TOTAL | 27644.8598 | 16775 | 10869.8598 | 39.32% | 20025 | 7619.8598 | 27.56%
| Origin Place Phetkasem | Room 502 |  |  |  |  | 1. Built in
[7 empty] | 1.1 Built in | 454392.5234 | 243450 |  |  | 275747.6636 | 178644.8598 | 39.32% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-08-18
[7 empty] | 1.2 ระบบติดตั้งม่านไฟฟ้า | 18691.5888 | 3000 |  |  | 13084.1122 | 5607.4766 | 30%
2. Curtain
[7 empty] | 2.1 ผ้าม่านม้วน ห้องนั่งเล่น (หน้าต่าง) | 16822.4299 |  |  |  | 7476.6355 | 9345.7944 | 55.56%
[7 empty] | 2.2 ผ้าม่านม้วน ห้องนั่งเล่น (ระเบียง) | 8971.9626 |  |  |  | 3738.3178 | 5233.6449 | 58.33%
[7 empty] | 2.3 ค่าแรง-ติดตั้ง ผ้าม่าน | 0 |  |  |  | 2803.7383 | -2803.7383 | #DIV/0!
3. Wallpaper
[7 empty] | 3.1 Wallpaper | 26448.5981 |  |  |  | 11098.1308 | 15350.4673 | 58.04%
[7 empty] | 3.2 ค่าแรงติดตั้ง Wallpaper | 0 |  |  |  | 5560.7477 | -5560.7477 | #DIV/0!
4. Film
[7 empty] | 4.1 ฟิล์มติดกระจกหน้าต่าง | 20934.5794 |  |  |  | 12710.2804 | 8224.2991 | 39.29%
[7 empty] | 5. ส่วนลด | -65551.4019
-22766.3551
| Origin Place Phetkasem | Room 502 | 0 |  |  |  | TOTAL | 457943.9252 | 246450 | 211493.9252 | 46.18% | 332219.6262 | 125724.2991 | 27.45%

## IP Program Origin Place Bangna
[9 empty] | มูลค่าจัดจ้างซัพ |  |  | Cost ประมาณการณ์
โครงการ | Room | Area (sq.m.) | Suppiler | SO | PR | PO | รายการ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง | Revenue | จัดจ้างจริง | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | ประมาณการณ์ | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | Status | วันที่ขออนุมัติ
[8 empty] | (Ex.Vat) | (Ex.Vat) |  |  | (Ex.Vat) |  |  | ขออนุัติครั้งนี้ / อนุมัติแล้ว
Origin Place Bangna | IP Program |  |  | WAG-SONO25-000873 |  |  | 1. Decorate Prop
1. OBB-CTNO25-00108 |  |  | บริษัท เมมโมรี่ส์ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด |  | ORG-PRNO25-031604 | WAG-PONO25-002535 | 1.1 กรอบรูป |  | 45000
2. OBB-CTNO25-00107 |  |  | นางสาว อังค์วรา ฉันท์ฉกาจสิริ |  |  | WAG-PONO26-000037 | 1.2 หมอนอิง |  | 81378.9
3. OBB-CTNO25-00109 |  |  | บริษัท เพื่อภูมิ จำกัด |  |  | WAG-PONO26-000038 | 1.3 โคมไฟ |  | 89100
|  |  | บริษัท เจ็ง กีสข่าน จำกัด |  | ORG-PRNO25-032195 | WAG-PONO26-000137 | 1.4 งานจัดพร็อพ |  | 42400
|  |  | ณีรนุช โกทันย์ |  | ORG-PRNO26-004625 | WAG-PONO26-000698 | 1.5 งานจัดวางของเข้าห้อง |  | 75000
|  |  | บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด |  | ORG-PRNO26-008086 | WAG-PONO26-000949 | 1.6 พร็อพ IKEA |  | 173652
|  |  | บริษัท เอ็ม-เวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด |  |  | WAG-PONO26-000950 | 1.7 ขนส่งพร็อพ IKEA |  | 5500
|  |  | บริษัท เมมโมรี่ส์ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด |  | ORG-PRNO26-014551 | WAG-PONO26-001608 | 1.8 กรอบรูป |  | 10350
|  |  | บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด |  | ORG-PRNO26-014599 | WAG-PONO26-001611 | 1.9 โคมไฟ IKEA |  | 14390
|  |  | บริษัท เอ็ม-เวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด |  |  | WAG-PONO26-001612 | 1.10 ขนส่ง โคมไฟ IKEA |  | 290
|  |  | บริษัท เมมโมรี่ส์ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด |  | ORG-PRNO26-015359 | WAG-PONO26-001650 | 1.11 กรอบรูป |  | 25450
|  |  | บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด |  |  | WAG-PONO26-001652 | 1.12 โคมไฟ IKEA |  | 48426
|  |  | บริษัท เอ็ม-เวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด |  |  | WAG-PONO26-001653 | 1.13 ขนส่ง โคมไฟ IKEA |  | 290
|  |  | บริษัท เมมโมรี่ส์ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด |  | ORG-PRNO26-016586 | WAG-PONO26-001697 | 1.14 กรอบรูป |  | 35450
|  |  | บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด |  |  | WAG-PONO26-001699 | 1.15 โคมไฟ IKEA |  | 63219.63
|  |  | บริษัท เอ็ม-เวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด |  |  | WAG-PONO26-001700 | 1.16 ขนส่งโคมไฟ IKEA |  | 290
|  |  | ณีรนุช โกทันย์ |  | ORG-PRNO26-016861 | WAG-PONO26-001705 | 1.17 งานจัดวางของเข้าห้อง |  | 36000
2. Curtain
|  |  | บริษัท บี เรส จำกัด |  | ORG-PRNO26-000502 | WAG-PONO26-000196 | 2.1 ผ้าม่าน ทึบ-โปร่ง |  | 1445950
3. Loose Furniture
|  |  | บริษัท สมาร์ทพลัส กรุ๊ป จำกัด |  | ORG-PRNO26-000157 | WAG-PONO26-000221 | 3.1 งานแก้ไขเฟอร์นิเจอร์ |  | 9000
|  |  | บริษัท เดอะ ดีไซน์ จำกัด |  | ORG-PRNO26-004625 | WAG-PONO26-000697 | 3.2 Coffee Table |  | 153000
|  |  | บริษัท อรรคพล เฟอร์นิช จำกัด |  | ORG-PRNO26-007778 | WAG-PONO26-000913 | 3.3 TV Cabinet / Working Table / Working Chair / Side Table / Dining Table |  | 1902914
|  |  | บริษัท สมาร์ทพลัส กรุ๊ป จำกัด |  | ORG-PRNO26-008435 | WAG-PONO26-000957 | 3.4 SOFA |  | 429000
|  |  | บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด |  | ORG-PRNO26-014528 | WAG-PONO26-001606 | 3.5 Loose Furniture IKEA |  | 201910
|  |  | บริษัท เอ็ม-เวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด |  |  | WAG-PONO26-001607 | 3.6 ขนส่ง Loose Furniture IKEA |  | 16109.35
|  |  | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) |  | ORG-PRNO26-014551 | WAG-PONO26-001609 | 3.7 Loose Furniture Index |  | 60225.6
|  |  | บริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จำกัด |  | ORG-PRNO26-015042 | WAG-PONO26-001628 | 3.8 Loose Furniture SB |  | 68953.3
|  |  | บริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จำกัด |  |  | WAG-PONO26-001629 | 3.9 ขนส่ง Loose Furniture SB |  | 46.73
|  |  | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) |  |  | WAG-PONO26-001630 | 3.10 Loose Furniture Index |  | 68952.92
|  |  | บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด |  |  | WAG-PONO26-001631 | 3.11 Loose Furniture IKEA |  | 536757.31
|  |  | บริษัท เอ็ม-เวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด |  | ORG-PRNO26-014528 | WAG-PONO26-001632 | 3.12 ขนส่ง+ประกอบ Loose Furniture IKEA |  | 44822.9
|  |  | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) |  | ORG-PRNO26-016586 | WAG-PONO26-001701 | 3.13 Loose Furniture Index |  | 165440.37
|  |  | บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด |  |  | WAG-PONO26-001702 | 3.14 Loose Furniture IKEA |  | 564149.53
|  |  | บริษัท เอ็ม-เวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด |  |  | WAG-PONO26-001703 | 3.15 ขนส่ง+ประกอบ Loose Furniture IKEA |  | 49640.65
4. BEDSET
|  |  | บริษัท เอ เค แอนด์ เจ เท็กซ์ไทส์ จำกัด |  | ORG-PRNO26-008435 | WAG-PONO26-000955 | 4.1 BEDSET |  | 186516
|  |  | บริษัท ไวท์ส แอนด์ แมททริส จำกัด |  |  | WAG-PONO26-000956 | 4.2 BEDSET |  | 220804.08
5. สติ๊กเกอร์ฝ้า
|  |  | บริษัท สติ๊กเกอร์ฝ้า จำกัด |  | ORG-PRNO26-014334 | WAG-PONO26-001591 | 5.1 สติ๊กเกอร์ฝ้า |  | 90000
Origin Place Bangna | IP Program | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 36618503.61 | 6960379.27 | 29658124.34 | 80.99% | 0 | 36618503.61 | 100%

## The Origin Bangkae
[8 empty] | มูลค่าจัดจ้างซัพ |  |  | Cost ประมาณการณ์
โครงการ | Room | Area (sq.m.) | SO | PR | PO | รายการ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง | Revenue | จัดจ้างจริง | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | ประมาณการณ์ | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | Status | วันที่ขออนุมัติ | Suppiler
[7 empty] | (Ex.Vat) | (Ex.Vat) |  |  | (Ex.Vat) |  |  | ขออนุัติครั้งนี้ / อนุมัติแล้ว
The Origin Bangkae | Room C310 |  |  |  |  | 1. Loose Furniture
|  |  | WAG-SONO23-000456 | ORG-PRNO26-013323 | WAG-PONO26-001563 | 1.1 โต๊ะทานข้าว | 7242.9907 | 3593.4579 | 3649.5327 | 50.39% | 3845 | 3397.9907 | 46.91% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-06
[6 empty] | 1.2 ค่าขนส่ง | 0 | 467.2897 | -467.2897 | #DIV/0! | 500 | -500 | #DIV/0!
The Origin Bangkae | Room C310 | 0 |  |  |  | TOTAL | 7242.9907 | 4060.7477 | 3182.243 | 43.94% | 4345 | 2897.9907 | 40.01%
The Origin Bangkae | Room A202 |  |  |  |  | 1. Loose Furniture
|  |  | WAG-SONO26-000060 | ORG-PRNO26-013245 | WAG-PONO26-001503 | 1.1 โต๊ะกลาง | 4672.8972 | 2200 | 2472.8972 | 52.92% | 2200 | 2472.8972 | 52.92% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-06
The Origin Bangkae | Room A202 | 0 |  |  |  | TOTAL | 4672.8972 | 2200 | 2472.8972 | 52.92% | 2200 | 2472.8972 | 52.92%
The Origin Bangkae | [5 empty] | 1. Loose Furniture
The Origin Bangkae |  | 0 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
The Origin Bangkae | [5 empty] | 1. Loose Furniture
The Origin Bangkae |  | 0 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!

## The Origin Kathu - Patong
[8 empty] | มูลค่าจัดจ้างซัพ |  |  | Cost ประมาณการณ์
โครงการ | Room | Area (sq.m.) | SO | PR | PO | รายการ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง | Revenue | จัดจ้างจริง | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | ประมาณการณ์ | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | Status | วันที่ขออนุมัติ | Suppiler
[7 empty] | (Ex.Vat) | (Ex.Vat) |  |  | (Ex.Vat) |  |  | ขออนุัติครั้งนี้ / อนุมัติแล้ว
The Origin Kathu - Patong | Room B418 | 28.75 sq.m | WAG-SONO26-000328 | ORG-PRNO26-014838 | WAG-PONO26-001634 | 1. Mattress | [9 empty] | บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
[6 empty] | 1.1 ฟูก 5 ฟุต | 7476.6355 | 4500 | 2976.6355 | 39.81% | 4500 | 2976.6355 | 39.81% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-24
[6 empty] | 1.2 BEDSEET 5 ฟุต | 2803.7383 | 2240 | 563.7383 | 20.11% | 2755 | 48.7383 | 1.738%
[5 empty] | WAG-PONO26-001635 | 2. Curtain | [9 empty] | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
[6 empty] | 2.1 Curtain Bed Room ทึบ-โปร่ง | 16485.9813 | 7200 | 9285.9813 | 56.33% | 8500 | 7985.9813 | 48.44%
[6 empty] | 2.2 ค่าติดตั้ง | 0 | 1500 | -1500 | #DIV/0! | 1500 | -1500 | #DIV/0!
[6 empty] | ส่วนลด | -2803.7383 | -200
The Origin Kathu - Patong | Room B418 | 0 |  |  |  | TOTAL | 23962.6168 | 15240 | 8722.6168 | 36.4% | 17255 | 6707.6168 | 27.99%

## The Origin Phahol 57
[8 empty] | มูลค่าจัดจ้างซัพ |  |  | Cost ประมาณการณ์
โครงการ | Room | Area (sq.m.) | SO | PR | PO | รายการ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง | Revenue | จัดจ้างจริง | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | ประมาณการณ์ | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | Status | วันที่ขออนุมัติ | Suppiler
[7 empty] | (Ex.Vat) | (Ex.Vat) |  |  | (Ex.Vat) |  |  | ขออนุัติครั้งนี้ / อนุมัติแล้ว
The Origin Phahol 57 | Room A402 | 28 sq.m |  |  |  | 1. Curtain
[6 empty] | 1.1 ผ้าม่านจีบ ทึบ-โปร่ง ห้องนอน | 12336.4486 |  |  |  | 7500 | 4836.4486 | 39.2%
ส่วนลด
The Origin Phahol 57 | Room A402 | 0 |  |  |  | TOTAL | 12336.4486 | 0 | 12336.4486 | 100% | 7500 | 4836.4486 | 39.2%
The Origin Phahol 57 | Room B720 |  |  |  |  | 1. Curtain
[6 empty] | 1.1 ผ้าม่านจีบ ทึบ ห้องนอน | 9345.7944 |  |  |  | 5000 | 4345.7944 | 46.5%
ส่วนลด
The Origin Phahol 57 | Room B720 | 0 |  |  |  | TOTAL | 9345.7944 | 0 | 9345.7944 | 100% | 5000 | 4345.7944 | 46.5%

## Knightsbridge Space Sukhumvit -
[8 empty] | มูลค่าจัดจ้างซัพ |  |  | Cost ประมาณการณ์
โครงการ | Room | Area (sq.m.) | SO | PR | PO | รายการ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง | Revenue | จัดจ้างจริง | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | ประมาณการณ์ | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | Status | วันที่ขออนุมัติ | Suppiler
[7 empty] | (Ex.Vat) | (Ex.Vat) |  |  | (Ex.Vat) |  |  | ขออนุัติครั้งนี้ / อนุมัติแล้ว
Knightsbridge Space Sukhumvit - Rama4 | Room 1009 |  |  |  |  | 1. Curtain & Wallpaper
[6 empty] | 1.1 ม่าน ทึบโปร่ง เพดานสูงชั้นล่าง | 22429.9065 |  |  |  | 15000 | 7429.9065 | 33.12%
[6 empty] | 1.2 ม่านโปร่งชั้นลอย | 9719.6262 |  |  |  | 8000 | 1719.6262 | 17.69%
[6 empty] | 1.3 วอลเปเปอร์รอบห้อง 2 สี | 21588.785 |  |  |  | 14000 | 7588.785 | 35.15%
2. Built in
[6 empty] | 2.1 หัวเตียง ปิดลามิเนตลายไม้สีเข้ม + ซ่อนไฟLED หัวเตียง | 28560.7477 |  |  |  | 19000 | 9560.7477 | 33.48%
3. Lighting
[6 empty] | 3.1 แชนเดอเรีย | 23271.028 |  |  |  | 17000 | 6271.028 | 26.95%
[6 empty] | 3.2 ค่าติดตั้ง | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4. Mattress
[6 empty] | 4.1 ที่นอน 5 ฟุต | 7476.6355 |  |  |  | 4500 | 2976.6355 | 39.81%
5. Loose Furniture
[6 empty] | 5.1 โซฟา 3 ที่นั่ง 176 cm x 88 cm x 83 cm | 12990.6542 |  |  |  | 9480 | 3510.6542 | 27.02%
[6 empty] | 5.2 โต๊ะอาหาร | 3738.3178 |  |  |  | 2900 | 838.3178 | 22.43%
[6 empty] | 5.3 เก้าอี้ 2 ตัว | 5588.785 |  |  |  | 4686 | 902.785 | 16.15%
[6 empty] | 5.4 โต๊ะกลางแบบ ยกได้ | 7158.8785 |  |  |  | 5005 | 2153.8785 | 30.09%
[6 empty] | 5.5 กระจกจกเงาติดผนังทางขึ้นบันได 65x150 cm. | 4579.4393 |  |  |  | 2100 | 2479.4393 | 54.14%
[6 empty] | 5.6 ชั้นวางติดผนัง 2 ชั้น (ข้างโซฟา) | 2990.6542 |  |  |  | 1000 | 1990.6542 | 66.56%
Knightsbridge Space Sukhumvit - Rama4 | Room 1009 | 0 |  |  |  | TOTAL | 150093.4579 | 0 | 150093.4579 | 100% | 102671 | 47422.4579 | 31.6%

## Origin Play Bangsaen
[8 empty] | มูลค่าจัดจ้างซัพ |  |  | Cost ประมาณการณ์
โครงการ | Room | Area (sq.m.) | SO | PR | PO | รายการ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง | Revenue | จัดจ้างจริง | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | ประมาณการณ์ | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | Status | วันที่ขออนุมัติ | Suppiler
[7 empty] | (Ex.Vat) | (Ex.Vat) |  |  | (Ex.Vat) |  |  | ขออนุัติครั้งนี้ / อนุมัติแล้ว
Origin Play Bangsaen | Room 1218 |  |  |  |  | 1. Built in
[6 empty] | 1.1 งานบิ้วอิน | 396000 |  |  |  | 257060 | 138940 | 35.09%
2. Curtain
[6 empty] | 2.1 ผ้าม่าน ทึบ-โปร่ง (ห้องนอนใหญ่) (ห้องแต่งตัว) | 18691.5888 |  |  |  | 12200 | 6491.5888 | 34.73%
3. Wallpaper
[6 empty] | 3.1 วอลเปเปอร์ 1 สี และค่าแรงติดตั้ง | 28037.3832 |  |  |  | 15180 | 12857.3832 | 45.86%
[6 empty] | 4. ค่าทำความสะอาด | 0 |  |  |  | 2500 | -2500 | #DIV/0!
[6 empty] | 5. ส่วนลด | -22136.4486
-18723.3645
Origin Play Bangsaen | Room 1218 | 0 |  |  |  | TOTAL | 401869.1589 | 0 | 401869.1589 | 100% | 286940 | 114929.1589 | 28.6%

## Origin Plug & Play E22 Station
[8 empty] | มูลค่าจัดจ้างซัพ |  |  | Cost ประมาณการณ์
โครงการ | Room | Area (sq.m.) | SO | PR | PO | รายการ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง | Revenue | จัดจ้างจริง | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | ประมาณการณ์ | คงเหลือ (Exc. VAT บาท) | % GP | Status | วันที่ขออนุมัติ | Suppiler
[7 empty] | (Ex.Vat) | (Ex.Vat) |  |  | (Ex.Vat) |  |  | ขออนุัติครั้งนี้ / อนุมัติแล้ว
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1833 | TYPE D-B1-07 |  |  |  | 1. Built in
|  | 22. SQ.M. | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001532 | 1.1 ตกแต่งเส้นอลูมิเนียมหลังโซฟา | 31000 | 27500 | 3500 | 11.29% | 27500 | 3500 | 11.29% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค ลัคซูรี่ เดคอร์
|  | (1BED DUO) |  |  |  | 2. Loose Furniture
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001504 | 2.1 Sofa | 11214.9533 | 7500 | 3714.9533 | 33.12% | 7500 | 3714.9533 | 33.12% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | นางสาว อังค์วรา ฉันท์ฉกาจสิริ
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001508 | 2.2 โต๊ะกลาง | 6542.0561 | 3071.2 | 3470.8561 | 53.05% | 3071.2 | 3470.8561 | 53.05% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001516 | 2.3 โต๊ะอาหาร | 6542.0561 | 2117.5 | 4424.5561 | 67.63% | 2117.5 | 4424.5561 | 67.63% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001504 | 2.4 สตูล | 2803.7383 | 750 | 2053.7383 | 73.25% | 750 | 2053.7383 | 73.25% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | นางสาว อังค์วรา ฉันท์ฉกาจสิริ
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001509 | 2.5 กระจก | 5607.4766 | 1267 | 4340.4766 | 77.41% | 1267 | 4340.4766 | 77.41% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์))
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001516 | 2.6 เก้าอี้ทานอาหาร | 6074.7664 | 3124 | 2950.7664 | 48.57% | 3124 | 2950.7664 | 48.57% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001508 | 2.7 โต๊ะทำงาน | 5607.4766 | 2590 | 3017.4766 | 53.81% | 2590 | 3017.4766 | 53.81% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001516 | 2.8 เก้าอี้ทำงาน | 4672.8972 | 2189 | 2483.8972 | 53.16% | 2189 | 2483.8972 | 53.16% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
3. Wallpaper
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001564 สินค้า WAG-PONO26-001565 ติดตั้ง | 3.1 Wallpaper รอบห้อง สีพื้น 1 สี | 28345.7944 | 14555 | 13790.7944 | 48.65% | 8000 | 20345.7944 | 71.78% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | บริษัท สิริ เดคคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท มิสเตอร์ เดคคอร์ จำกัด
4. Decoration Prop
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | - | 4.1 หมอนหนุน 2 ใบ พร้อมปลอกหมอน | 1869.1589 | 0 | 1869.1589 | 100% | 0 | 1869.1589 | 100% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | เบิก EDH | 4.2 ของแต่งห้อง (EDH) | 10280.3738 | 0 | 10280.3738 | 100% | 0 | 10280.3738 | 100% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | เบิก EDH | 4.3 กรอบรูป (EDH) | 7476.6355 | 0 | 7476.6355 | 100% | 0 | 7476.6355 | 100% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001509 | 4.4 พรม | 2803.7383 | 1442.0561 | 1361.6822 | 48.57% | 1543 | 1260.7383 | 44.97% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์))
5. Cleaning
|  |  | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 |  | 5.1 ทำความสะอาดหลังตกแต่ง | 0 |  |  |  | 2000 | -2000 | #DIV/0! | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1833 | 0 |  |  |  | TOTAL | 130841.1215 | 66105.7561 | 64735.3654 | 49.48% | 61651.7 | 69189.4215 | 52.88%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1833 | TYPE D-B1-07 |  |  |  | 1. Curtain
|  | 22. SQ.M. | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001575 | 1.1 ผ้าม่านจีบ ทึบ-โปร่ง | 29830 | 13000 | 16830 | 56.42% | 13000 | 16830 | 56.42% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
(1BED DUO)
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1833 | 0 |  |  |  | TOTAL | 29830 | 13000 | 16830 | 56.42% | 13000 | 16830 | 56.42%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1833 | TYPE D-B1-07 |  |  |  | 1. Mattress
|  | 22. SQ.M. | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001514 | 1.1 ที่นอน | 8411.215 | 4000 | 1701.215 | 20.23% | 4000 | 1701.215 | 20.23% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
|  | (1BED DUO) |  |  |  | 2. BEDSET
[5 empty] | WAG-PONO26-001517 | 2.1 ชุดเครื่องนอน+หมอนหนุน |  | 2710 |  |  | 2710 |  |  |  |  | บริษัท ไทย ลอง ติง โฮเต็ล ซัพพลาย จำกัด
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1833 | 0 |  |  |  | TOTAL | 8411.215 | 6710 | 1701.215 | 20.23% | 6710 | 1701.215 | 20.23%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1628 | TYPE D-B1-07 | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 |  | 1. Built in | [7 empty] | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01
|  | 22. SQ.M. |  |  | WAG-PONO26-001533 | 1.1 ตกแต่งเส้นอลูมิเนียมหลังโซฟา | 31000 | 27500 | 3500 | 11.29% | 27500 | 3500 | 11.29% |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค ลัคซูรี่ เดคอร์
|  | (1BED DUO) |  |  | WAG-PONO26-001581 | 1.2 กระจกเงาดำเคาร์เตอร์ครัว | 9345.7944 | 5500 | 3845.7944 | 41.15% | 5500 | 3845.7944 | 41.15% |  |  | บริษัท ล้านเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
2. Loose Furniture
[5 empty] | WAG-PONO26-001504 | 2.1 Sofa | 11214.9533 | 7500 | 3714.9533 | 33.12% | 7500 | 3714.9533 | 33.12% |  |  | นางสาว อังค์วรา ฉันท์ฉกาจสิริ
[5 empty] | WAG-PONO26-001508 | 2.2 โต๊ะกลาง | 6542.0561 | 3071.2 | 3470.8561 | 53.05% | 3071.2 | 3470.8561 | 53.05% |  |  | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001516 | 2.3 โต๊ะอาหาร | 6542.0561 | 2117.5 | 4424.5561 | 67.63% | 2117.5 | 4424.5561 | 67.63% |  |  | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001504 | 2.4 สตูล | 2803.7383 | 750 | 2053.7383 | 73.25% | 750 | 2053.7383 | 73.25% |  |  | นางสาว อังค์วรา ฉันท์ฉกาจสิริ
[5 empty] | WAG-PONO26-001509 | 2.5 กระจก | 5607.4766 | 1267 | 4340.4766 | 77.41% | 1267 | 4340.4766 | 77.41% |  |  | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์))
[5 empty] | WAG-PONO26-001516 | 2.6 เก้าอี้ทานอาหาร | 6074.7664 | 3124 | 2950.7664 | 48.57% | 3124 | 2950.7664 | 48.57% |  |  | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001508 | 2.7 โต๊ะทำงาน | 5607.4766 | 2590 | 3017.4766 | 53.81% | 2590 | 3017.4766 | 53.81% |  |  | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001516 | 2.8 เก้าอี้ทำงาน | 4672.8972 | 2189 | 2483.8972 | 53.16% | 2189 | 2483.8972 | 53.16% |  |  | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
3. Wallpaper
|  |  |  | ORG-PRNO26-013248 ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001566 สินค้า WAG-PONO26-001567 ติดตั้ง | 3.1 Wallpaper รอบห้อง สีพื้น 1 สี | 28345.7944 | 14555 | 13790.7944 | 48.65% | 8000 | 20345.7944 | 71.78% |  |  | บริษัท สิริ เดคคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท มิสเตอร์ เดคคอร์ จำกัด
4. Decoration Prop
|  |  |  | ORG-PRNO26-013169 | - | 4.1 หมอนหนุน 2 ใบ พร้อมปลอกหมอน | 1869.1589 | 0 | 1869.1589 | 100% | 0 | 1869.1589 | 100%
[5 empty] | เบิก EDH | 4.2 ของแต่งห้อง (EDH) | 10280.3738 | 0 | 10280.3738 | 100% | 0 | 10280.3738 | 100%
[5 empty] | เบิก EDH | 4.3 กรอบรูป (EDH) | 7476.6355 | 0 | 7476.6355 | 100% | 0 | 7476.6355 | 100%
[5 empty] | WAG-PONO26-001509 | 4.4 พรม | 2803.7383 | 1442.0561 | 1361.6822 | 48.57% | 1543 | 1260.7383 | 44.97% |  |  | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์))
5. Cleaning
[6 empty] | 5.1 ทำความสะอาดหลังตกแต่ง | 0 |  |  |  | 2000 | -2000 | #DIV/0!
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1628 | 0 |  |  |  | TOTAL | 140186.9159 | 71605.7561 | 68581.1598 | 48.92% | 67151.7 | 73035.2159 | 52.1%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1628 | TYPE D-B1-07 |  |  |  | 1. Curtain
|  | 22. SQ.M. | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001583 | 1.1 ผ้าม่านจีบ ทึบ-โปร่ง | 32970 | 13000 | 19970 | 60.57% | 13000 | 19970 | 60.57% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
(1BED DUO)
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1628 | 0 |  |  |  | TOTAL | 32970 | 13000 | 19970 | 60.57% | 13000 | 19970 | 60.57%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1628 | TYPE D-B1-07 |  |  |  | 1. Mattress
|  | 22. SQ.M. | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001514 | 1.1 ที่นอน | 8411.215 | 4000 | 1701.215 | 20.23% | 4000 | 1701.215 | 20.23% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
|  | (1BED DUO) |  |  |  | 2. BEDSET
[5 empty] | WAG-PONO26-001517 | 2.1 ชุดเครื่องนอน+หมอนหนุน |  | 2710 |  |  | 2710 |  |  |  |  | บริษัท ไทย ลอง ติง โฮเต็ล ซัพพลาย จำกัด
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1628 | 0 |  |  |  | TOTAL | 8411.215 | 6710 | 1701.215 | 20.23% | 6710 | 1701.215 | 20.23%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1629 | TYPE D-BP | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013256 |  | 1. Loose Furniture | [7 empty] | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01
|  | 34 SQ.M. |  |  | WAG-PONO26-001536 | 1.1 Sofa | 23364.486 | 4500 | 18864.486 | 80.74% | 4500 | 18864.486 | 80.74% |  |  | โยกจากบางแสน ห้อง 1615 บริษัท รับจ้างขนย้าย อีซี่ มูฟ จำกัด
|  | (1BED DUO) |  |  | WAG-PONO26-001508 | 1.2 โต๊ะกลาง | 7476.6355 | 3071.2 | 4405.4355 | 58.92% | 3071.2 | 4405.4355 | 58.92% |  |  | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001516 | 1.3 โต๊ะอาหาร | 6542.0561 | 2117.5 |  |  | 2117.5 | 2117.5 | 32.37% |  |  | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001504 | 1.4 สตู | 2803.7383 | 750 | 2053.7383 | 73.25% | 750 | 2053.7383 | 73.25% |  |  | นางสาว อังค์วรา ฉันท์ฉกาจสิริ
[5 empty] | WAG-PONO26-001516 | 1.5 เก้าอี้ทานอาหาร | 6542.0561 | 6920 | -377.9439 | -5.777% | 6920 | -377.9439 | -5.777% |  |  | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001508 | 1.6 โต๊ะทำงาน | 5607.4766 | 2890 | 2717.4766 | 48.46% | 2890 | 2717.4766 | 48.46% |  |  | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001516 | 1.7 เก้าอี้ทำงาน | 3271.028 | 2189 | 1082.028 | 33.08% | 2189 | 1082.028 | 33.08% |  |  | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
2. Wallpaper
[5 empty] | WAG-PONO26-001568 สินค้า WAG-PONO26-001569 ติดตั้ง | 2.1 Wallpaper รอบห้อง สีพื้น 1 สี | 28037.3832 | 12825 | 15212.3832 | 54.26% | 12825 | 15212.3832 | 54.26% |  |  | บริษัท สิริ เดคคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท มิสเตอร์ เดคคอร์ จำกัด
3. Decoration Prop
[5 empty] | เบิก EDH | 3.1 ของแต่งห้อง (EDH) | 9813.0841 | 0 | 9813.0841 | 100% | 0 | 9813.0841 | 100% |  |  | EDH
4. Cleaning
[6 empty] | 4.1 ทำความสะอาดหลังตกแต่ง | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 2000 | -2000 | #DIV/0!
[5 empty] | WAG-PONO26-001669 | 4.2 ค่าทำความสะอาดโซฟา | 0 | 900 | -900 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1629 | 0 |  |  |  | TOTAL | 93457.9439 | 36162.7 | 57295.2439 | 61.31% | 37262.7 | 56195.2439 | 60.13%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1629 | TYPE D-BP |  |  |  | 1. Curtain
|  | 34 SQ.M. | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001576 | ห้องนั่งเล่นชั้น1 ผ้าม่านลอน ทึบ-โปร่ง | 54950 | 27000 | 27950 | 50.86% | 27000 | 27950 | 50.86% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
|  | (1BED DUO) |  |  |  | ห้องนอนชั้น1 ผ้าม่านลอน ทึบ-โปร่ง
ห้องครัว ม่านม้วน
ห้องแต่งตัวชั้น 2 ผ้าม่านจีบ ทึบ-โปร่ง
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1629 | 0 |  |  |  | TOTAL | 54950 | 27000 | 27950 | 50.86% | 27000 | 27950 | 50.86%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1629 | TYPE D-BP |  |  |  | 1. Mattress
|  | 34 SQ.M. | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001514 | 1.1 ที่นอน | 8411.215 | 4000 | 1701.215 | 20.23% | 4000 | 1701.215 | 20.23% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
|  | (1BED DUO) |  |  |  | 2. BEDSET
[5 empty] | WAG-PONO26-001517 | 2.1 ชุดเครื่องนอน+หมอนหนุน |  | 2710 |  |  | 2710 |  |  |  |  | บริษัท ไทย ลอง ติง โฮเต็ล ซัพพลาย จำกัด
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1629 | 0 |  |  |  | TOTAL | 8411.215 | 6710 | 1701.215 | 20.23% | 6710 | 1701.215 | 20.23%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 2222 | TYPE D-B1-07 | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 |  | 1. Built in | [7 empty] | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01
|  | 22. SQ.M. |  |  | WAG-PONO26-001534 | 1.1 ตกแต่งเส้นอลูมิเนียมหลังโซฟา | 31000 | 27500 | 3500 | 11.29% | 27500 | 3500 | 11.29% |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค ลัคซูรี่ เดคอร์
|  | (1BED DUO) |  |  | WAG-PONO26-001547 | 1.2 กระจกเงาดำเคาร์เตอร์ครัว | 9345.7944 | 5500 | 3845.7944 | 41.15% | 5500 | 3845.7944 | 41.15% |  |  | บริษัท ล้านเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
2. Loose Furniture
[5 empty] | WAG-PONO26-001504 | 2.1 Sofa | 11214.9533 | 7500 | 3714.9533 | 33.12% | 7500 | 3714.9533 | 33.12% |  |  | นางสาว อังค์วรา ฉันท์ฉกาจสิริ
[5 empty] | WAG-PONO26-001508 | 2.2 โต๊ะกลาง | 6542.0561 | 3071.2 | 3470.8561 | 53.05% | 3071.2 | 3470.8561 | 53.05% |  |  | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001516 | 2.3 โต๊ะอาหาร | 6542.0561 | 2117.5 | 4424.5561 | 67.63% | 2117.5 | 4424.5561 | 67.63% |  |  | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001504 | 2.4 สตูล | 2803.7383 | 750 | 2053.7383 | 73.25% | 750 | 2053.7383 | 73.25% |  |  | นางสาว อังค์วรา ฉันท์ฉกาจสิริ
[5 empty] | WAG-PONO26-001509 | 2.5 กระจก | 5607.4766 | 1267 | 4340.4766 | 77.41% | 1267 | 4340.4766 | 77.41% |  |  | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์))
[5 empty] | WAG-PONO26-001516 | 2.6 เก้าอี้ทานอาหาร | 6074.7664 | 3124 | 2950.7664 | 48.57% | 3124 | 2950.7664 | 48.57% |  |  | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001508 | 2.7 โต๊ะทำงาน | 5607.4766 | 2590 | 3017.4766 | 53.81% | 2590 | 3017.4766 | 53.81% |  |  | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001516 | 2.8 เก้าอี้ทำงาน | 4672.8972 | 2189 | 2483.8972 | 53.16% | 2189 | 2483.8972 | 53.16% |  |  | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
3. Wallpaper
|  |  |  | ORG-PRNO26-013256 ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001570 สินค้า WAG-PONO26-001571 ติดตั้ง | 3.1 Wallpaper รอบห้อง สีพื้น 1 สี | 28345.7944 | 14555 | 13790.7944 | 48.65% | 8000 | 20345.7944 | 71.78% |  |  | บริษัท สิริ เดคคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท มิสเตอร์ เดคคอร์ จำกัด
4. Decoration Prop
|  |  |  | ORG-PRNO26-013169 | - | 4.1 หมอนหนุน 2 ใบ พร้อมปลอกหมอน | 1869.1589 | 0 | 1869.1589 | 100% | 0 | 1869.1589 | 100%
[5 empty] | เบิก EDH | 4.2 ของแต่งห้อง (EDH) | 10280.3738 | 0 | 10280.3738 | 100% | 0 | 10280.3738 | 100%
[5 empty] | เบิก EDH | 4.3 กรอบรูป (EDH) | 7476.6355 | 0 | 7476.6355 | 100% | 0 | 7476.6355 | 100%
[5 empty] | WAG-PONO26-001509 | 4.4 พรม | 2803.7383 | 1442.0561 | 1361.6822 | 48.57% | 1543 | 1260.7383 | 44.97% |  |  | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์))
5. Cleaning
[6 empty] | 5.1 ทำความสะอาดหลังตกแต่ง | 0 |  |  |  | 2000 | -2000 | #DIV/0!
Origin Plug & Play E22 Station | Room 2222 | 0 |  |  |  | TOTAL | 140186.9159 | 71605.7561 | 68581.1598 | 48.92% | 67151.7 | 73035.2159 | 52.1%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 2222 | TYPE D-B1-07 |  |  |  | 1. Curtain
|  | 22. SQ.M. | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001584 | 1.1 ผ้าม่านจีบ ทึบ-โปร่ง | 32970 | 13000 | 19970 | 60.57% | 13000 | 19970 | 60.57% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
(1BED DUO)
Origin Plug & Play E22 Station | Room 2222 | 0 |  |  |  | TOTAL | 32970 | 13000 | 19970 | 60.57% | 13000 | 19970 | 60.57%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 2222 | TYPE D-B1-07 |  |  |  | 1. Mattress
|  | 22. SQ.M. | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001514 | 1.1 ที่นอน | 8411.215 | 4000 | 1701.215 | 20.23% | 4000 | 1701.215 | 20.23% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
|  | (1BED DUO) |  |  |  | 2. BEDSET
[5 empty] | WAG-PONO26-001517 | 2.1 ชุดเครื่องนอน+หมอนหนุน |  | 2710 |  |  | 2710 |  |  |  |  | บริษัท ไทย ลอง ติง โฮเต็ล ซัพพลาย จำกัด
Origin Plug & Play E22 Station | Room 2222 | 0 |  |  |  | TOTAL | 8411.215 | 6710 | 1701.215 | 20.23% | 6710 | 1701.215 | 20.23%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1818 | TYPE D-B1-07 | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 |  | 1. Built in | [7 empty] | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01
|  | 22. SQ.M. |  |  | WAG-PONO26-001534 | 1.1 ตกแต่งเส้นอลูมิเนียมหลังโซฟา | 31000 | 27500 | 3500 | 11.29% | 27500 | 3500 | 11.29% |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค ลัคซูรี่ เดคอร์
|  | (1BED DUO) |  |  | WAG-PONO26-001547 | 1.2 กระจกเงาดำเคาร์เตอร์ครัว | 9345.7944 | 5500 | 3845.7944 | 41.15% | 5500 | 3845.7944 | 41.15% |  |  | บริษัท ล้านเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
2. Loose Furniture
[5 empty] | WAG-PONO26-001504 | 2.1 Sofa | 11214.9533 | 7500 | 3714.9533 | 33.12% | 7500 | 3714.9533 | 33.12% |  |  | นางสาว อังค์วรา ฉันท์ฉกาจสิริ
[5 empty] | WAG-PONO26-001508 | 2.2 โต๊ะกลาง | 6542.0561 | 3071.2 | 3470.8561 | 53.05% | 3071.2 | 3470.8561 | 53.05% |  |  | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001516 | 2.3 โต๊ะอาหาร | 6542.0561 | 2117.5 | 4424.5561 | 67.63% | 2117.5 | 4424.5561 | 67.63% |  |  | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001504 | 2.4 สตูล | 2803.7383 | 750 | 2053.7383 | 73.25% | 750 | 2053.7383 | 73.25% |  |  | นางสาว อังค์วรา ฉันท์ฉกาจสิริ
[5 empty] | WAG-PONO26-001509 | 2.5 กระจก | 5607.4766 | 1267 | 4340.4766 | 77.41% | 1267 | 4340.4766 | 77.41% |  |  | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์))
[5 empty] | WAG-PONO26-001516 | 2.6 เก้าอี้ทานอาหาร | 6074.7664 | 3124 | 2950.7664 | 48.57% | 3124 | 2950.7664 | 48.57% |  |  | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001508 | 2.7 โต๊ะทำงาน | 5607.4766 | 2590 | 3017.4766 | 53.81% | 2590 | 3017.4766 | 53.81% |  |  | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
[5 empty] | WAG-PONO26-001516 | 2.8 เก้าอี้ทำงาน | 4672.8972 | 2189 | 2483.8972 | 53.16% | 2189 | 2483.8972 | 53.16% |  |  | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
3. Wallpaper
|  |  |  | ORG-PRNO26-013256 ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001570 สินค้า WAG-PONO26-001571 ติดตั้ง | 3.1 Wallpaper รอบห้อง สีพื้น 1 สี | 28345.7944 | 14555 | 13790.7944 | 48.65% | 8000 | 20345.7944 | 71.78% |  |  | บริษัท สิริ เดคคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท มิสเตอร์ เดคคอร์ จำกัด
4. Decoration Prop
|  |  |  | ORG-PRNO26-013169 | - | 4.1 หมอนหนุน 2 ใบ พร้อมปลอกหมอน | 1869.1589 | 0 | 1869.1589 | 100% | 0 | 1869.1589 | 100%
[5 empty] | เบิก EDH | 4.2 ของแต่งห้อง (EDH) | 10280.3738 | 0 | 10280.3738 | 100% | 0 | 10280.3738 | 100%
[5 empty] | เบิก EDH | 4.3 กรอบรูป (EDH) | 7476.6355 | 0 | 7476.6355 | 100% | 0 | 7476.6355 | 100%
[5 empty] | WAG-PONO26-001509 | 4.4 พรม | 2803.7383 | 1442.0561 | 1361.6822 | 48.57% | 1543 | 1260.7383 | 44.97% |  |  | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์))
5. Cleaning
[6 empty] | 5.1 ทำความสะอาดหลังตกแต่ง | 0 |  |  |  | 2000 | -2000 | #DIV/0!
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1818 | 0 |  |  |  | TOTAL | 140186.9159 | 71605.7561 | 68581.1598 | 48.92% | 67151.7 | 73035.2159 | 52.1%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1818 | TYPE D-B1-07 |  |  |  | 1. Curtain
|  | 22. SQ.M. | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001585 | 1.1 ผ้าม่านจีบ ทึบ-โปร่ง | 32970 | 13000 | 19970 | 60.57% | 13000 | 19970 | 60.57% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
(1BED DUO)
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1818 | 0 |  |  |  | TOTAL | 32970 | 13000 | 19970 | 60.57% | 13000 | 19970 | 60.57%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1818 | TYPE D-B1-07 |  |  |  | 1. Mattress
|  | 22. SQ.M. | WAG-SONO26-000572 | ORG-PRNO26-013169 | WAG-PONO26-001514 | 1.1 ที่นอน | 8411.215 | 4000 | 1701.215 | 20.23% | 4000 | 1701.215 | 20.23% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-07-01 | บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
|  | (1BED DUO) |  |  |  | 2. BEDSET
[5 empty] | WAG-PONO26-001517 | 2.1 ชุดเครื่องนอน+หมอนหนุน |  | 2710 |  |  | 2710 |  |  |  |  | บริษัท ไทย ลอง ติง โฮเต็ล ซัพพลาย จำกัด
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1818 | 0 |  |  |  | TOTAL | 8411.215 | 6710 | 1701.215 | 20.23% | 6710 | 1701.215 | 20.23%
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1737 |  |  |  |  | 1. Built in
|  |  | WAG-SONO26-000276 | ORG-PRNO26-010216 | WAG-PONO26-001321 | 1.1 ตู้เก็บของ หน้าบานเปิด ติดตั้งบานพับ อุปกรณ์ Soft Close มือจับ ตีเพ่ 45 องศา ปิดผิวด้วยลามิเนต ข้างหน้าต่างฝั่งหลังโซฟา | 67289.7196 | 43450 | 23839.7196 | 35.43% | 43450 | 23839.7196 | 35.43% | ขออนุมัติแล้ว | 2026-05-22 | บริษัท ดีดี อินทีเรีย จำกัด
[6 empty] | 1.2 ตู้เก็บและโต๊ะทำงาน ตีมือจับเพ่ กรุลามิเนต LA-01 อุปกรณ์ รางลิ้นชักแบบ Soft Close บริเวณด้านหน้าต่าง | 55140.1869 | 35750 | 19390.1869 | 35.17% | 35750 | 19390.1869 | 35.17%
[6 empty] | 1.3 คิ้วไม้ MA-01 ทำสีเทียบลามิเนต 2 เส้น หลังโซฟา | 6542.0561 | 5170 | 1372.0561 | 20.97% | 5170 | 1372.0561 | 20.97%
[6 empty] | 1.4 ผนังตกแต่ง โครงไม้ HMR หนา 10 มม.ปิดด้วยลามิเนต และชั้นวางของ ปิดด้วยลามิเนต LA-01 หลังโซฟา | 47663.5514 | 30800 | 16863.5514 | 35.38% | 30800 | 16863.5514 | 35.38%
[6 empty] | 1.5 Heaboard ไม้ HMR ปิดผิวด้วย ลามิเนต LA-01 บริเวณชั้นลอย | 24299.0654 | 15400 | 8899.0654 | 36.62% | 15400 | 8899.0654 | 36.62%
[6 empty] | 1.6 งานกระจกเงาติดผนัง รุ่นโคโค่ Code : 170129951 +พร้อมติดตั้ง เหนือ โต๊ะเครื่องแป้ง | 4672.8972 | 2750 | 1922.8972 | 41.15% | 2750 | 1922.8972 | 41.15%
[6 empty] | ส่วนลด | 0 | -4348.04 | 4348.04 | #DIV/0!
2. Curtain
[5 empty] | WAG-PONO26-001392 | 2.1 ห้องนั่งเล่นชั้น1 (ชุดหน้าต่าง) ผ้าม่านจีบ ทึบ-โปร่ง | 14485.9813 | 7000 | 7485.9813 | 51.68% | 9000 | 5485.9813 | 37.87% |  |  | นาย วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
[6 empty] | 2.2 ห้องนั่งเล่นชั้น1 (ชุดระเบียง) ผ้าม่านจีบ ทึบ-โปร่ง | 10841.1215 | 5000 | 5841.1215 | 53.88% | 9000 | 1841.1215 | 16.98%
[5 empty] | WAG-PONO26-001618 | 2.3 ห้องครัว ผ้าม่านจีบ ทึบ-โปร่ง | 6355.1402 | 3800 | 2555.1402 | 40.21% | 5000 | 1355.1402 | 21.32%
[6 empty] | 2.4 ห้องนอน ชั้น ลอย ผ้าม่านจีบ ทึบ | 9345.7944 | 4000 | 5345.7944 | 57.2% | 5000 | 4345.7944 | 46.5%
[6 empty] | 2.5 งานติดตั้ง | 0 | 3500 | -3500 | #DIV/0! | 2500 | -2500 | #DIV/0!
3. Wallpaper
[5 empty] | WAG-PONO26-001392 | 3.1 วอลเปเปอร์ รอบห้อง สีพื้น 1 สี | 35887.8505 | 13160 | 22727.8505 | 63.33% | 10000 | 25887.8505 | 72.14%
[6 empty] | 3.2 งานติดตั้ง | 0 | 5600 | -5600 | #DIV/0! | 2000 | -2000 | #DIV/0!
[6 empty] | ส่วนลด | -28252.3364 | -1760
[7 empty] | -1934.5794 | -300
Origin Plug & Play E22 Station | Room 1737 | 0 |  |  |  | TOTAL | 252336.4486 | 168971.96 | 83364.4886 | 33.04% | 175820 | 76516.4486 | 30.32%